РЕШЕНИЕ №6

заседания комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Пермского края

31 августа 2010г.

1. Об итогах завершения подготовительных работ к проведению  Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Пермского края

РЕШИЛИ:

  - Доклад  руководителя Территориального органа Федеральной службы  Поповой С.К.,  содоклад и.о.министра регионального развития Пермского края Балахниной И.Н. принять к сведению.

  - Признать, что на территории Пермского края подготовительные работы к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года находятся в стадии  завершения:

- подобраны помещения для размещения переписных и инструкторских участков;

-в основном завершены работы по оснащению помещений необходимой мебелью, представлению средств связи и транспорта для временных переписных работников, охране помещений;

- подобран основной состав временных переписных работников, подходит к завершению работа по формированию кадрового резерва.

  - Рекомендовать председателям районных и окружных комиссий по организации проведения Всероссийской переписи населения 2010г.:

- завершить подготовительные работы в городах и районах Пермского края, до 10 сентября 2010;

- обеспечить контроль за заключением муниципальных контрактов (договоров) с поставщиками услуг (помещения, охрана, связь, транспорт) на территории муниципального района (городского округа) до 13.09.2010 года;

- рассмотреть на заседаниях  переписных комиссий результаты проведенной работы и не позднее 15 сентября т.г. направить информацию  в адрес краевой переписной комиссии по исполнению п.п. 1.3,1.4.

1.4.  Рекомендовать главам муниципальных районов и округов, органов местного самоуправления:

1.4.1.взять на контроль:

- наличие указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир;

- освещение улиц и подъездов домов в вечернее время;

- выделение специально оборудованных мест для размещения печатных    агитационных плакатов, изготовленных централизовано за счет средств  федерального бюджета;

1.4.2. оказать содействие и помощь уполномоченным по переписи населения в жилищных и дачных кооперативах для проведения опроса населения, постоянно проживающего на их территории;

1.4.3. обеспечить доступ переписчиков в дома с кодовыми замками и иными средствами защиты;

1.4.4. с помощью органов внутренних дел выявить места возможного проживания на момент переписи лиц без определенного места жительства, а также лиц, не имеющих регистрации (на рынках, строящихся объектах, в незарегистрированных строениях и т.п. местах);

1.4.5. предусмотреть размещение в муниципальных газетах публикаций с адресами и телефонами переписных участков, в том числе стационарных;

1.4.6. организовать выступления в средствах массовой информации  (в том  числе

непосредственно перед началом переписи) руководства  администрациями муниципальных районов, городских округов, органов местного самоуправления  с разъяснениями необходимости участия во Всероссийской переписи  населения 2010 года, ее целей и задач;

1.4.7. организовать взаимодействие  с органами внутренних дел по усилению охраны общественного порядка, обеспечению безопасности работы переписчиков, сохранности переписных листов и иных документов переписи;

1.4.8. создать на период с 14 по 29 октября 2010 года на базе переписной комиссии района, города   рабочие группы (штабы)  по оперативному  решению возникающих у жителей населенных пунктов края вопросов, касающихся проведения Всероссийской переписи населения 2010 года;

1.5. Принять предложение Пермьстата и рассмотреть вопрос о состоянии дел по отстающим территориям по вопросам подготовки к Всероссийской переписи населения 2010 года  на выездном заседании (или выездных заседаниях) рабочей группы комиссии Пермского края по подготовке к проведению ВПН 2010г.

1.6. Рекомендовать Министерству регионального развития Пермского края (Балахнина И.Н.) совместно с Пермьстатом подготовить обращение к главам муниципальных образований, руководителям предприятий, общественных организаций, различных конфессий с просьбой личным участие поддержать информационно-разъяснительную работу по Всероссийской переписи населения 2010г.

1.7. Согласиться с предложением Пермьстата в сентябре 2010г.  рассмотреть вопрос об организации информационно-разъяснительной работы министерствами и ведомствами Пермского края  на заседании  рабочей группы  (с заслушиванием отчетов членов краевой переписной комиссии).

1.8. Рекомендовать департаменту информационной политики администрации губернатора (Климова А.В.) организовать работу по  демонстрации на местных телеканалах телевизионных роликов, направленных в адрес губернатора Пермского края.

1.9. Для рассмотрения вопроса на совете глав муниципальных образований рекомендовать Территориальному органу федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю представить в Министерство регионального развития Пермского края  сводную информацию о результатах выездов кураторов Пермьстата в закрепленные территории и данные мониторинга  о подготовке к Всероссийской переписи населения в городах и районах по состоянию на 6 сентября 2010г.

1.10.Рекомендовать Агентству по занятости населения Пермского края организовать работу по заключению соответствующих соглашений с Пермьстатом по привлечению к переписи безработных в городах и районах (по мере необходимости).

2. О работе комиссий муниципальных образований по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению доклады председателей комиссий Губахинского, Сивинского и Юсьвинского муниципальных районов  «О работе  комиссий по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения».

2.2. Главам Губахинского, Сивинского и Юсьвинского муниципальных районов обеспечить личный контроль за ходом подготовительных работ к переписи населения на территории их муниципальных районов.

3. О работе Министерства регионального развития края с органами местного самоуправления по выполнению переданных им полномочий по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.

РЕШИЛИ:

3.1. Рекомендовать Министерству регионального развития Пермского края (Балахнина И.Н.) обеспечить своевременное финансирование расходов муниципальных районов (городских округов), связанных с осуществлением ими полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.

3.2. Рекомендовать  главам муниципальных районов и округов, органов местного самоуправления обеспечить контроль за освоением средств, переданных в 2010 году местным бюджетам для осуществления полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.

4.  Назначить следующее заседание комиссии (или рабочей группы комиссии) по организации проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Пермского края  на 29 сентября  2010 года.

Председатель комиссии                                                                             В.Ю. Цветов